| УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования «Старокулаткинский район» ___________________ Э.А. Ганеев | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации муниципального образования «Старокулаткинский район» ___________________ С.А. Ахмеров |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления Ульяновской области по обеспечению благоприятного делового климата на территории муниципального образования «Старокулаткинский район»

| № | Наименование мероприятия проекта/программы |  |  |  | Ответственный/ые за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Краткое описание мероприятия (с указанием имеющихся наработок в случае наличия) |  |  |  |  |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный/ые за этап реализации |
| 1. | Утверждение Стратегического плана развития инвестиционной и предпринимательской деятельности МО «Старокулаткинский район» на 2013-2015 годы |  |  |  | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов Начальник управления по развитию сельских территорий администрации МО «Старокулаткинский район» Мурсалимов Р.Б. |
|  | Не выполнено. |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта Стратегического плана | Проект Стратегического плана | 01.03.2013г. | 13.05.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов Начальник управления по развитию сельских территорий администрации МО «Старокулаткинский район» Мурсалимов Р.Б. |
| 1.2. | Обсуждение проекта Стратегического плана на заседании рабочей группы по комплексному развитию территории и повышению инвестиционного потенциала МО «Старокулаткинский район» | Протокол заседания рабочей группы | 14.05.2013г. | 21.05.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
| 1.3. | Доработка проекта Стратегического плана (в случае необходимости) | Проект Стратегического плана | 15.05.2013г. | 22.05.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов Начальник управления по развитию сельских территорий администрации МО «Старокулаткинский район» Мурсалимов Р.Б. |
| 1.4. | Согласование проекта Стратегического плана с Министерством стратегического развития и инноваций Ульяновской области | Заключение Министерства стратегического развития и инноваций Ульяновской области | 23.05.2013г. | 30.05.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
| 1.5. | Утверждение Главой муниципального образования «Старокулаткинский район» и Главой администрации муниципального образования «Старокулаткинский район» Стратегического плана | Постановление Главы администрации МО «Старокулаткинский район» | 30.05.2013г. | 31.05.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
| 1.6. | Опубликование Стратегического плана на сайте муниципального образования «Старокулаткинский район» | Стратегический план размещен на сайте | 31.05.2013г. | 31.05.2013г. | Начальник отдела коммуникаций, информатизации и организационного обеспечения администрации МО «Старокулаткинский район» Сайфуллин М.И. |
| 1.7. | Принятие Стратегического плана к исполнению |  | 31.05.2013г. |  | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
| 1.8. | Проведение экспертизы исполнения требования Стандарта | Протокол заседания рабочей группы | 11.06.2013г. | 19.06.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
| 1.9. | Проведение экспертизы исполнения требования Стандарта Министерством стратегического развития и инноваций Ульяновской области | Заключение от Министерства | 20.06.2013г. | 28.06.2013г. | Сотрудник Министерства стратегического развития и инноваций Ульяновской области |
| 2. | Обновление плана инвестиционной, предпринимательской и социальной инфраструктуры |  |  |  | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов Начальник управления по развитию сельских территорий администрации МО «Старокулаткинский район» Мурсалимов Р.Б. |
|  | Не выполнено. В настоящее время идет разработка распоряжения Главы администрации МО «Старокулаткинский район» «О назначении ответственных за сбор информации и график работ по сбору и передаче информации в департамент развития реального сектора экономики». |  |  |  |  |
| 2.1. | Определение совместно с ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» и департаментом развития реального сектора экономики Министерства стратегического развития и инноваций Ульяновской области перечня информации, которая должна быть представлена для пополнения Инвестиционной карты | Перечень данных | 01.04.2013г. | 30.04.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
| 2.2. | Назначение ответственных от муниципального образования «Старокулаткинский район» за сбор информации и график работ по сбору и передаче информации в департамент развития реального сектора экономики | Распоряжение Главы администрации МО «Старокулаткинский район» | 14.03.2013г. | 15.03.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
| 2.3. | Составление графика подготовки информации для размещения на карте и передачи данной информации в Министерство стратегического развития и инноваций Ульяновской области | График подготовки информации | 06.05.2013г. | 17.05.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
| 2.4. | Заполнение «белых пятен» на Инвестиционной карте | Размещение информации на инвестиционной карте | 20.05.2013г. | 29.11.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов Начальник управления по развитию сельских территорий администрации МО «Старокулаткинский район» Мурсалимов Р.Б. |
| 2.5. | Проведение экспертизы исполнения требования Стандарта | Протокол заседания рабочей группы | 01.12.2013г. | 09.12.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
| 2.6. | Проведение экспертизы исполнения требования Стандарта Министерством стратегического развития и инноваций Ульяновской области | Заключение от Министерства | 10.12.2013г. | 20.12.2013г. | Сотрудник Министерства стратегического развития и инноваций Ульяновской области |
| 3. | Ежегодное инвестиционное послание Главы администрации муниципального образования «Старокулаткинский район» |  |  |  | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
|  | Не выполнено. |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка проекта Инвестиционного послания Главы администрации МО «Старокулаткинский район» | Проект Инвестиционного послания | 15.04.2013г. | 31.07.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов Начальник управления по развитию сельских территорий администрации МО «Старокулаткинский район» Мурсалимов Р.Б. |
| 3.2. | Рассылка проекта послания членам рабочей группы по комплексному развитию территории и повышению инвестиционного потенциала МО «Старокулаткинский район» для ознакомления и предложений по его дополнению | Предложения по корректировке послания | 01.08.2013г. | 08.08.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
| 3.3. | Сбор и анализ полученных предложений, доработка проекта | Итоговые предложения по корректировке послания | 15.08.2013г. | 31.10.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов Начальник управления по развитию сельских территорий администрации МО «Старокулаткинский район» Мурсалимов Р.Б. |
| 3.4. | Обсуждение проекта Инвестиционного послания на заседании рабочей группы по комплексному развитию территории и повышению инвестиционного потенциала МО «Старокулаткинский район» | Протокол заседания рабочей группы | 05.11.2013г. | 12.11.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
| 3.5. | Доработка проекта Инвестиционного послания (в случае необходимости) | Предложения по корректировке послания | 06.11.2013г. | 05.12.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов Начальник управления по развитию сельских территорий администрации МО «Старокулаткинский район» Мурсалимов Р.Б. |
| 3.6. | Озвучивание инвестиционного послания на расширенном заседании рабочей группы по комплексному развитию территории и повышению инвестиционного потенциала администрации МО «Старокулаткинский район» | Протокол расширенного заседания рабочей группы | 10.12.2013г. | 17.12.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
| 3.7. | Утверждение инвестиционного послания | Постановление Главы администрации МО «Старокулаткинский район» «Об утверждении инвестиционного послания» | 10.12.2013г. | 11.12.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
| 3.8. | Публикация на сайте администрации МО «Старокулаткинский район» и в СМИ | Размещение информации на сайте | 12.12.2013г. | 12.12.2013г. | Начальник отдела коммуникаций, информатизации и организационного обеспечения администрации МО «Старокулаткинский район» Сайфуллин М.И. |
| 3.9. | Проведение экспертизы исполнения требования Стандарта | Протокол заседания рабочей группы | 12.12.2013г. | 17.12.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
| 3.10. | Проведение экспертизы исполнения требования Стандарта Министерством стратегического развития и инноваций Ульяновской области | Заключение от Министерства | 17.12.2013г. | 26.12.2013г. | Сотрудник Министерства стратегического развития и инноваций Ульяновской области |
| 4. | Наличие коллегиального органа, на заседаниях которого осуществляется обсуждение вопросов инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории муниципального образования «Старокулаткинский район» |  |  |  | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
|  | Постановлением Главы администрации МО «Старокулаткинский район» от 17.01.2013г. №08 создана рабочая группа по комплексному развитию территории и повышению инвестиционного потенциала МО «Старокулаткинский район», разработано положение о деятельности рабочей группы. 15.01.2013 года и 29.01.2013 года состоялись встречи с инвесторами по обсуждению перспектив реализации инвестиционных проектов. В настоящее время вносятся изменения в состав рабочей группы в части дополнения представителями малого бизнеса. |  |  |  |  |
| 4.1. | Внесение изменений в состав рабочей группы по комплексному развитию территории и повышению инвестиционного потенциала МО «Старокулаткинский район» в части дополнения представителями бизнеса | Постановление Главы администрации МО «Старокулаткинский район» «О создании рабочей группы по комплексному развитию территории и повышению инвестиционного потенциала МО «Старокулаткинский район», положение о рабочей группе | 04.03.2013г. | 15.03.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
| 4.2. | Проведение экспертизы исполнения требования Стандарта | Протокол заседания рабочей группы | 09.04.2013г. | 16.04.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
| 4.3. | Проведение экспертизы исполнения требования Стандарта Министерством стратегического развития и инноваций Ульяновской области | Заключение от Министерства | 16.04.2013г. | 16.05.2013г. | Сотрудник Министерства стратегического развития и инноваций Ульяновской области |
| 5. | Наличие доступной инвестиционной и предпринимательской инфраструктуры |  |  |  | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов Начальник управления по развитию сельских территорий администрации МО «Старокулаткинский район» Мурсалимов Р.Б. |
|  | Выполнено частично. Работу с инвесторами осуществляет Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района, отдел экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и размещения администрации МО «Старокулаткинский район». С 12 марта 2013 года планируется создание Управления по развитию сельских территорий администрации МО «Старокулаткинский район». |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание Управления по развитию сельских территорий администрации МО «Старокулаткинский район» | Документы, подтверждающие завершение организационно-штатных мероприятий | 12.03.2013г. | 01.06.2013г. | Начальник управления по развитию сельских территорий администрации МО «Старокулаткинский район» Мурсалимов Р.Б. |
| 5.2. | Проведение экспертизы исполнения требования Стандарта | Протокол заседания рабочей группы | 09.07.2013г. | 16.07.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
| 5.3. | Проведение экспертизы исполнения требования Стандарта Министерством стратегического развития и инноваций Ульяновской области | Заключение от Министерства | 16.07.2013г. | 26.07.2013г. | Сотрудник Министерства стратегического развития и инноваций Ульяновской области |
| 6. | Наличие системы работы с институтами развития |  |  |  | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов Начальник управления по развитию сельских территорий администрации МО «Старокулаткинский район» Мурсалимов Р.Б. |
|  | Не выполнено. Администрация МО «Старокулаткинский район» ведет активное сотрудничество с Центром развития предпринимательства Старокулаткинского района. |  |  |  |  |
| 6.1. | Формирование и подписание совместных планов работы с: |  |  |  |  |
| 6.1.1. | ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» | План совместной работы администрации МО «Старокулаткинский район» с ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» | 01.04.2013г. | 13.05.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
| 6.1.2. | Центром развития предпринимательства Старокулаткинского района | План совместной работы администрации МО «Старокулаткинский район» с Центром развития предпринимательства Старокулаткинского района | 01.04.2013г. | 30.04.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов Директор Центра развития предпринимательства Старокулаткинского района Магдеев И.Ш. |
| 6.1.3. | ОГБУ «Агентство развития сельских территорий Ульяновской области» и Управлением развития сельских территорий администрации МО «Старокулаткинский район» | План совместной работы администрации МО «Старокулаткинский район» с ОГБУ «Агентство развития сельских территорий Ульяновской области» и Управлением по развитию сельских территорий администрации МО «Старокулаткинский район» | 01.04.2013г. | 13.05.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов Начальник управления по развитию сельских территорий администрации МО «Старокулаткинский район» Мурсалимов Р.Б. |
| 6.1.4. | Корпорацией по развитию предпринимательства Ульяновской области | План совместной работы администрации МО «Старокулаткинский район» с Корпорацией по развитию предпринимательства Ульяновской области | 01.04.2013г. | 13.05.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
| 6.2. | Ежегодная актуализация совместных планов работы с ОАО «Корпорация развития Ульяновской области», Центром развития предпринимательства Старокулаткинского района, ОГБУ «Агентство развития сельских территорий Ульяновской области», Управлением развития сельских территорий администрации МО «Старокулаткинский район», Корпорацией по развитию предпринимательства Ульяновской области | Внесение изменений в планы работы с институтами развития | 1 раз в полгода |  | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов Начальник управления по развитию сельских территорий администрации МО «Старокулаткинский район» Мурсалимов Р.Б. Директор Центра развития предпринимательства Старокулаткинского района Магдеев И.Ш. |
| 6.3. | Подведение итогов работы с ОАО «Корпорация развития Ульяновской области», Центром развития предпринимательства Старокулаткинского район, ОГБУ «Агентство развития сельских территорий Ульяновской области», Управлением развития сельских территорий администрации МО «Старокулаткинский район», Корпорацией по развитию предпринимательства Ульяновской области на заседании рабочей группы по комплексному развитию территории и повышению инвестиционного потенциала МО «Старокулаткинский район» | Протокол заседания рабочей группы | 10.12.2013г. | 17.12.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов Начальник управления по развитию сельских территорий администрации МО «Старокулаткинский район» Мурсалимов Р.Б. Директор Центра развития предпринимательства Старокулаткинского района Магдеев И.Ш. |
| 6.4. | Проведение экспертизы исполнения требования Стандарта | Протокол заседания рабочей группы | 03.06.2013 | 10.06.2013 г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
| 6.5. | Проведение экспертизы исполнения требования Стандарта Министерством стратегического развития и инноваций Ульяновской области | Заключение от Министерства | 10.06.2013 г. | 17.06.2013 г. | Сотрудник Министерства стратегического развития и инноваций Ульяновской области |
| 7. | Наличие регламента сопровождения инвестиционных проектов в режиме одного окна |  |  |  | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов Начальник управления по развитию сельских территорий администрации МО «Старокулаткинский район» Мурсалимов Р.Б. |
|  | Не выполнено. |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка регламента взаимодействия инвесторов с органами власти МО «Старокулаткинский район» | Проект регламента | 11.03.2013г. | 19.04.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов Начальник управления по развитию сельских территорий администрации МО «Старокулаткинский район» Мурсалимов Р.Б. |
| 7.2. | Согласование регламента с исполнителями его мероприятий и органами власти МО «Старокулаткинский район» | Утвержденный регламент | 22.04.2013г. | 30.04.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
| 7.3. | Официальный «старт» действия регламента | Презентация регламента (размещение на сайте, рассмотрение на заседании рабочей группы по комплексному развитию территории и повышению инвестиционного потенциала администрации МО «Старокулаткинский район») | 07.05.2013г. | 21.05.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов Начальник отдела коммуникаций, информатизации и организационного обеспечения администрации МО «Старокулаткинский район» Сайфуллин М.И. |
| 7.4. | Проведение экспертизы исполнения требования Стандарта | Протокол заседания рабочей группы | 11.06.2013г. | 19.06.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
| 7.5. | Проведение экспертизы исполнения требования Стандарта Министерством стратегического развития и инноваций Ульяновской области | Заключение от Министерства | 11.06.2013г. | 21.06.2013г. | Сотрудник Министерства стратегического развития и инноваций Ульяновской области |
| 8. | Наличие на официальном сайте администрации муниципального образования «Старокулаткинский район» раздела об инвестиционной и предпринимательской деятельности: 1.Стратегического плана развития инвестиционной и предпринимательской деятельности; 2.контактных данных руководителей и сотрудников администрации МО «Старокулаткинский район», чья деятельность направлена на формирование благоприятного делового климата 3.информации о мерах поддержки инвесторов и предпринимателей, действующих на территории Ульяновской области и МО 4.регламентов сопровождения проектов в режиме одного окна муниципального и регионального уровня 5.информации об инвестиционной привлекательности муниципального образования и Ульяновской области 6.постоянно актуализируемой новостной ленты 7.ссылок на сайт Министерства стратегического развития и инноваций Ульяновской области 8.сайтов институтов развития Ульяновской области 9.Интерактивной инвестиционной карты Ульяновской области |  |  |  | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов Начальник управления по развитию сельских территорий администрации МО «Старокулаткинский район» Мурсалимов Р.Б. |
|  | Выполнено частично. На сайте администрации МО «Старокулаткинский район» www.kulatka.ru существует раздел об инвестиционной деятельности. Раздел будет доработан в соответствии с требованиями. |  |  |  |  |
| 8.1. | Доработка раздела об инвестиционной и предпринимательской деятельности МО «Старокулаткинский район» | www.kulatka.ru | 01.04.2013г. | 31.05.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов Начальник управления по развитию сельских территорий администрации МО «Старокулаткинский район» Мурсалимов Р.Б. Начальник отдела коммуникаций, информатизации и организационного обеспечения администрации МО «Старокулаткинский район» Сайфуллин М.И. |
| 8.2. | Техническая и информационная поддержка раздела | Обновление информации на сайте | постоянно | постоянно | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов Начальник управления по развитию сельских территорий администрации МО «Старокулаткинский район» Мурсалимов Р.Б. Начальник отдела коммуникаций, информатизации и организационного обеспечения администрации МО «Старокулаткинский район» Сайфуллин М.И. |
| 8.3. | Проведение экспертизы исполнения требования Стандарта | Протокол заседания рабочей группы | 11.06.2013г. | 19.06.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
| 8.4. | Проведение экспертизы исполнения требования Стандарта Министерством стратегического развития и инноваций Ульяновской области | Заключение от Министерства | 19.06.2013г. | 28.06.2013г. | Сотрудник Министерства стратегического развития и инноваций Ульяновской области |
| 9. | Наличие системы обучения специалистов, ответственных за развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности, системы оценки их деятельности и деятельности руководителей органов местного самоуправления, в сфере реализации инвестиционной политики и развития предпринимательства |  |  |  | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
|  | Не выполнено. |  |  |  |  |
| 9.1. | Разработка муниципального нормативного правового акта, устанавливающего КПЭ (ключевые показатели эффективности) деятельности муниципальных служащих, чья деятельность направлена на формирование благоприятного делового климата | Распоряжение Главы администрации МО «Старокулаткинский район» «Об установлении ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности муниципальных служащих по формированию благоприятного делового климата» | 01.04.2013г. | 30.04.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов Начальник управления по развитию сельских территорий администрации МО «Старокулаткинский район» Мурсалимов Р.Б. |
| 9.2. | Формирование годового плана профессиональной подготовки специалистов, обеспечивающих деятельность по улучшению делового климата | План профессиональной подготовки специалистов МО «Старокулаткинский район» на 2013 год | 01.04.2013г. | 26.04.2013г. | Руководитель аппарата администрации МО «Старокулаткинский район» А.В.Мустафина |
| 9.3. | Проведение экспертизы исполнения требования Стандарта | Протокол заседания рабочей группы | 14.05.2013г. | 21.05.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
| 9.4. | Проведение экспертизы исполнения требования Стандарта Министерством стратегического развития и инноваций Ульяновской области | Заключение от Министерства | 14.05.2013г. | 24.05.2013г. | Сотрудник Министерства стратегического развития и инноваций Ульяновской области |
| 10. | Наличие каналов прямой связи для инвесторов и предпринимателей |  |  |  | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
|  | Выполнено частично. На сайте администрации МО «Старокулаткинский район» имеется информация о рабочих номерах телефонов руководства. Информация будет дополнена. |  |  |  |  |
| 10.1. | Организация каналов прямой связи предпринимателей с руководством МО «Старокулаткинский район» и ключевыми исполнителями из числа муниципальных служащих: 1.прямых телефонных номеров (в том числе мобильных); 2.«обратной связи» через сайт МО; 3.блогов руководителей в социальных сетях в Интернете; 4.ежедневных приемных часов для предпринимателей. | График приема предпринимателей Главой администрации МО «Старокулаткинский район» на 2013 год | 15.04.2013г. | 13.05.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов Начальник отдела коммуникаций, информатизации и организационного обеспечения администрации МО «Старокулаткинский район» Сайфуллин М.И. |
| 10.2. | Проведение экспертизы исполнения требования Стандарта | Протокол заседания рабочей группы | 14.05.2013г. | 21.05.2013г. | Первый зам. Главы администрации МО «Старокулаткинский район» И.А.Аблязов |
| 10.3. | Проведение экспертизы исполнения требования Стандарта Министерством стратегического развития и инноваций Ульяновской области | Заключение от Министерства | 21.05.2013г. | 29.05.2013г. | Сотрудник Министерства стратегического развития и инноваций Ульяновской области |

СОГЛАСОВАНО:

Министр стратегического развития

и инноваций Ульяновской области													А.А.Смекалин