| Реестр инвестиционных проектов муниципального образования «Старокулаткинский район» на 01.01.2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Инициатор проекта (наименование юридического лица, ФИО и контактный телефон координатора проекта, | Группа проекта: | Дата внесения проекта в реестр мун. образования | Дата завершения реализации проекта | Объём инвестиций | Количество новых рабочих мест | Среднемесячная зарплата по проекту | Текущее состояние реализации проекта | Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта и пути их решения | Специалист администрации муниципального образования, ответственный за реализацию проекта |
|  |  |  | 1 (реализованные) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 (в стадии активной реализации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 (в стадии переговоров с инвестором) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 (бизнес-идеи и предложения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ИП Бекерова Светлана Равилевна Организация розничной торговли | Бекерова Светлана Равилевна 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Урицкого, 37 (телефон: 89372705775) | 1 | 10.2010г. | 12.2012г. | 1 200 тыс.руб. | 4 | 8800 | Запуск объекта в эксплуатацию состоялся в 2012 году. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 2. | ИП Яфаров Фягим Шавкятович Организация розничной торговли | Яфаров Фягим Шавкятович 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Буденного, 24 (телефон: 89378734545) | 1 | 11.2011г. | 02.2013г. | 1 000 тыс.руб. | 3 | 8200 | Запуск объекта в эксплуатацию состоялся в 2013 году. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 3. | Мясокомбинат ООО «Халял» | Богданов Рамиль Расимович 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Пугачева, 104 | 2 | 01.2012г. |  | 8 000 тыс.руб. | 25 | 9500 | Работы приостановлены в связи с проблемами. | Проблемы с канализацией. Необходимы фин.средства в размере 48,5 млн.руб. | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 4. | ИП ГКФХ Арланов Илья Николаевич Строительство коровника | Арланов Илья Николаевич 433951 Ульяновская область, Старокулаткинский район, с.Чувашская Кулатка, ул.Садовая, 48 (телефон: 89278083019) | 1 | 02.2012г. | 09.2013г. | 1 335 тыс.руб. | 3 | 11000 | Запуск объекта в эксплуатацию состоялся в 2013 году. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район" Аделов И.К.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 5. | ИП ГКФХ Курмашев Ильдар Салигжанович Организация производства сельскохозяйственной продукции | Курмашев Ильдар Салигжанович 433948 Ульяновская область, Старокулаткинский район, с.Новая Кулатка (телефон: 89279860597) | 1 | 02.2012г. | 09.2013г. | 1 335 тыс.рублей | 1 | 6000 | Приобретен сельхозинвентарь в 2013 году. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район" Аделов И.К.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 6. | ИП ГКФХ Латыпов Рамиль Равилевич Организация производства сельскохозяйственной продукции | Латыпов Рамиль Равилевич 433944 Ульяновская область, Старокулаткинский район, с.Старое Зеленое, ул.Школьная, 57 (телефон: 89297940222) | 1 | 02.2012г. | 09.2013г. | 1 335 тыс.рублей | 2 | 8000 | Приобретен сельхозинвентарь в 2013 году. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район" Аделов И.К.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 7. | ИП ГКФХ Абушаев Фярит Абдулхайевич Организация производства сельскохозяйственной продукции | Абушаев Фярит Абдулхайевич 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Г.Тукая, 111 (телефон: 89279806250) | 1 | 02.2012г. | 09.2013г. | 1 335 тыс.рублей | 3 | 10410 | Приобретен сельхозинвентарь в 2013 году. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район" Аделов И.К.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 8. | ИП ГКФХ Богданов Расим Ахмедиевич Развитие животноводства | Богданов Расим Ахмедиевич 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Нижне-Комсомольская, 47 (телефон: 89297940400) | 1 | 02.2012г. | 09.2013г. | 1 335 тыс.рублей | 18 | 8000 | Приобретен КРС. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район" Аделов И.К.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 9. | ИП ГКФХ Усеева Эльмира Мунировна Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ | Усеева Эльмира Мунировна 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Мусы Джалиля, 32, 4 (телефон: 89278221932) | 1 | 07.2012г. | 09.2014г. | 3 680 тыс.рублей | 4 (создано-1) | 8000 | Приобретены КРС, сельхозтехника, оборудование; произведен ремонт коровников. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район" Аделов И.К.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 10. | ООО «Фация» - выпуск шлакоблочных изделий - выпуск древесной муки - производство древесного угля | Кадермятов Иршат Рифатович 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Мусы Джалиля, 26, 19 (телефон: 7 9297966944) | 1 | 08.2012г. | 2014г. | 4 011 тыс.рублей | 14 | 7200 | Запуск объекта в эксплуатацию состоялся в 2013 году. Проект реализован. | Невозможность реализации древесной муки из-за низкой цены на потребительском рынке и по причине закрытия заводов; недостаток лесосырьевой базы по хвойной древесине | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 11. | ИП Брукман Алия Равильевна Организация розничной торговли | Брукман Алия Равильевна 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, пер.Советский, 24 | 1 | 12.2012г. | 12.2013г. | 1 500 тыс.рублей | 2 | 6000 | Запуск объекта в эксплуатацию состоялся в 2013 году. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 12. | ИП ГКФХ Бахтиев Рамиль Рафоатович Разведение овец куйбышевской и романовской породы | Бахтиев Рамиль Рафоатович 433930 Ульяновская область, Старокулаткинский район, с.Новые Зимницы, ул.Партизанская, 30 (телефон: 8 9279825961) | 1 | 01.2013г. | 09.2014г. | 900 тыс.рублей | 1 | 8000 | Произведен капитальный ремонт помещений и организованы места для содержания овец; закуплены овцы романовской и куйбышевской породы. Закуплено 20 голов коров. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район" Аделов И.К.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 13. | ИП ГКФХ Юмангулов Наиль Абдулгадиевич Организация производства сельскохозяйственной продукции | Юмангулов Наиль Абдулгадиевич 433930 Ульяновская область, Старокулаткинский район, с.Новые Зимницы, ул.70 лет Октября, 2 (телефон: 89278002986) | 1 | 01.2013г. | 09.2014г. | 900 тыс.рублей | 1 | 8000 | Приобретены КРС и сельхозтехника в 2013 году. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район" Аделов И.К.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 14. | ООО «Оазис-Строй» Строительство многоквартирного дома | Сулейманов Айрат Шикурович 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Куйбышева, 49 | 1 | 02.2013г. | 07.2014г. | 13 000 тыс.рублей | 4 | 10000 | 15-квартирный двухэтажный жилой дом площадью 673 кв.м введен в эксплуатацию в июле 2014 года. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 15. | ИП Бульхин Раис Тагирович Организация общественного питания | Бульхин Раис Тагирович 433940 Ульяновская область, Старокулаткинский район, с.Старый Мостяк, ул.Советская, 75 | 1 | 03.2013г. | 04.2014г. | 380 тыс.рублей | 2(создано – 1) | 8000 | Запуск объекта в эксплуатацию состоялся в 2014 году. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 16. | ИП Кузяев Рустам Фаритович Организация услуг такси | Кузяев Рустам Фаритович 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Г.Такташа, 14 | 1 | 03.2013г. | 01.2014г. | 400 тыс.рублей | 2(создано-1) | 8000 | Услуги осуществляются. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 17. | ИП Мифтяева Аделя Мубаракшаевна Организация бытовых услуг населению | Мифтяева Аделя Мубаракшаевна 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.50 лет Победы, 8 | 1 | 04.2013г. | 10.2014г. | 800 тыс.рублей | 2 | 10500 | Запуск объекта в эксплуатацию состоялся в июле 2014 года. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 18. | ИП Талипов Ильдар Равилевич Организация грузоперевозок | Талипов Ильдар Равилевич 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Комсомольская, 19 | 1 | 04.2013г. | 04.2014г. | 500 тыс.рублей | 1 | 10000 | Услуги осуществляются. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 19. | ИП ГКФХ Салимов Ильдус Ряшитович Организация производства сельскохозяйственной продукции | Салимов Ильдус Ряшитович 433937 Ульяновская область, Старокулаткинский район, с.Мосеевка, ул.Ленина, 1 (телефон: 89041866474) | 1 | 04.2013г. | 09.2014г. | 900 тыс.рублей | 1 | 8000 | Приобретена сельхозтехника в 2013 году. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район" Аделов И.К.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 20. | ООО «Газстрой-С» Газификация | Генеральный директор Паламарчук Анатолий Андреевич 403241, Волгоградская область, ст. Алексеевская, ул. Ленина, 39 (телефон: (8452 92-14-28) | 2 | 05.2013г. | 12.2015г. | 616 400 тыс.рублей | 125(создано - 13) | 12000 | Ведется строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 21. | Строительство физкультурно-оздоровительного центра Реконструкция стадиона Строительство бассейна |  | 4 |  |  | 75 млн.рублей 45 млн.рублей 110 млн.рублей |  |  | Ведется подготовка площадки под строительство. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 22. | ООО «Оазис-Строй» Организация туристической компании | Сулейманов Айрат Шикурович 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Куйбышева, 49 | 1 | 09.2013г. | 04.2014г. | 369 тыс.рублей | от 2 до 5(создано-1) | 10000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 23. | ИП Багапов Иматетдин Кябирович – организация пчелопасеки | Багапов Иматетдин Кябирович 433936 Ульяновская область, Старокулаткинский район, с.Кирюшкино, ул.Советская, 61б | 1 | 10.2013г. | 04.2015г. | 370 тыс.рублей | 2 (создано-1) | 7000 | Пчелопасека организована. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район" Аделов И.К.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 24. | ИП Валиев Рушан Абдулхайевич Организация производства сельскохозяйственной продукции | Валиев Рушан Абдулхайевич 433943 Ульяновская область, Старокулаткинский район, с.Вязовый Гай, ул.Октябрьская, 18 (телефон: 89278138162) | 1 | 10.2013г. | 04.2015г. | 330 тыс.рублей | 2 (создано-1) | 7000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район" Аделов И.К.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 25. | ИП ГКФХ Муракаев Мунир Ряшитович Организация производства сельскохозяйственной продукции | Муракаев Мунир Ряшитович 433943 Ульяновская область, Старокулаткинский район, с.Вязовый Гай, ул.Комсомольская, 15 | 1 | 10.2013г. | 04.2015г. | 400 тыс.рублей | 2 (создано-1) | 11000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район" Аделов И.К.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 26. | ИП ГКФХ Муртазин Расим Ибрагимович Организация зерновой продукции | Муртазин Расим Ибрагимович 433943 Ульяновская область, Старокулаткинский район, с.Вязовый Гай, пер.Октябрьский, 3 (телефон: 89374511077) | 1 | 10.2013г. | 04.2015г. | 380 тыс.рублей | 2 (создано-1) | 8000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район" Аделов И.К.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 27. | ИП Хабиев Ринат Фаритович Организация пункта государственного технического осмотра транспортных средств | Хабиев Ринат Фаритович 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Г.Такташа, 10 | 1 | 10.2013г. | 04.2015г. | 1 600 тыс.рублей | 2 | 10000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 28. | ИП Биккинеева Рафидя Ниловна Организация зоны отдыха | Биккинеева Рафидя Ниловна 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Куйбышева, 81 | 1 | 10.2013г. | 04.2015г. | 600 тыс.рублей | 2 | 7000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 29. | ООО «Эльф» Организация страйкбольного клуба | Ханбиков Радик Равилевич 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Метро, 90 (телефон: 89276343988) | 1 | 10.2013г. | 04.2015г. | 340 тыс.рублей | 2 | 10000 | Запуск объекта в эксплуатацию состоялся в 2014 году. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 30. | ООО «Фаворит» Организация дизайн-студии и магазина канцелярских товаров | Кадыров Фарид Абдулхаевич 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Кирова, 83 (тел.: 89278025600) | 1 | 10.2013г. | 12.2015г. | 500 тыс.рублей | 2 | 8000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 31. | ИП Хаметова Руфия Мухаррямовна Организация продуктовых магазинов в с.Средняя Терешка, с.Кирюшкино | Хаметова Руфия Мухаррямовна 433934 Ульяновская область, Старокулаткинский район, с.Средняя Терешка, ул.Марата Асадуллина, 100 | 1 | 10.2013г. | 04.2015г. | 500 тыс.рублей | 2 | 7000 | Запуск объекта в эксплуатацию состоялся в 2014 году. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 32. | ИП Хамзина Нажия Якуповна Организация кафе в с.Средняя Терешка | Хамзина Нажия Якуповна 433934 Ульяновская область, Старокулаткинский район, с.Новая Терешка, ул.4-х братьев Аксяновых, 6 | 1 | 10.2013г. | 04.2015г. | 340 тыс.рублей | 2 (создано-1) | 6000 | Запуск объекта в эксплуатацию состоялся в 2014 году. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 33. | Реконструкция здания КБО и открытие магазина «Пятерочка» | ООО «Объединенная инвестиционная компания» ЗАО «Тандер» 433940 Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п.Старая Кулатка, ул.Куйбышева тел.: (884249 2-11-98) | 1 | 12.2013г. | 05.2014г. | Объем уточняется | 12 | 14800 | Запуск объекта в эксплуатацию состоялся в мае 2014 года. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 34. | Строительство АГЗС | Халиков Р.А. Самарская область .г. Тольятти (тел.: 89276333624) | 3 | 12.2013г. |  | 1 500 тыс.рублей |  |  | на стадии переговоров с инвестором | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 35. | ИП Хабибуллин Азат Римович Разведение овец романовской и куйбышевской породы | Хабибуллин Азат Римович 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Куйбышева, 36,7 | 1 | 12.2013г. | 06.2015г. | 320 тыс.рублей | 2 (создано – 1) | 10000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район" Аделов И.К.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 36. | ИП Вальшина Лилия Расимовна Организация магазина канцелярских товаров | Вальшина Лилия Расимовна 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Комсомольская, 35 | 1 | 12.2013г. | 10.2014г. | 320 тыс.рублей | 2 | 12000 | Запуск объекта в эксплуатацию состоялся в 2014 году. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 37. | ИП Усманова Гульшат Ряхимжановна Организация торгового павильона по реализации пчеловодческой продукции и инвентаря | Усманова Гульшат Ряхимжановна 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Г.Такташа, 7 | 1 | 12.2013г. | 06.2015г. | 300 тыс.рублей | 1 | 12000 | Запуск объекта в эксплуатацию состоялся в 2014 году. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район" Аделов И.К.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 38. | ИП Алтынбаева Гульфия Альфредовна Организация розничной торговли | Алтынбаева Гульфия Альфредовна 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Красногвардейская, 6 | 1 | 12.2013г. | 12.2014г. | 1 000 тыс.рублей | 2 | 7000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 39. | ООО «Агропромпарк-Кулатка» Сдача в аренду землю под торговлю | Хаиров Амур Загидуллович 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Пионерская, 5 | 1 | 12.2013г. | 12.2014г. | 1 500 тыс.рублей | 1 | 8000 | Запуск объекта в эксплуатацию состоялся в 2014 году. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 40. | Организация торгового павильона | ИП Юдина А.К. магазин бытовой химии «Фортуна» 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Куйбышева 47 | 1 | 12.2013г. | 01.2014г. | 700 тыс.рублей | 5 | 10000 | Запуск объекта в эксплуатацию состоялся в 2014 году. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 41. | ИП ГКФХ Рамазанов Камиль Калимуллович Организация производства сельскохозяйственной продукции и животноводство | Рамазанов Камиль Калимуллович 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Красноармейская, 59 | 1 | 05.2014г. | 2016г. | 1 400 тыс.рублей | 2 (создано-1) | 8000 | Приобретены сельхозтехника и 24 голов КРС. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район" Аделов И.К.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 42. | Строительство завода по изготовлению древесных гранул (пеллет) | Низамутдинов Ряис Абдуллович (телефон: 89510966808) | 3 | 09.2014г. |  |  |  |  | В стадии переговоров с инвестором. Выкуплен цех ОГУП «Старокулаткинский Лесхоз» за 2,5 млн.рублей | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 43. | Производство линолеума ООО «Линостар» | Узбеков Рафаэль Фяритович 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.50 лет Победы, 19 (тел.: 89631289002) | 2 | 10.2014г. |  | 40 млн.рублей | 11 | 15000 | Ведется производство. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 44. | ИП Шафиева Ф.М. Детское кафе | Шафиева Ф.М. 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Куйбышева 47 | 1 | 2015г. | 2016г. | 1 млн.рублей | 2 | 10000 | Открыто детское кафе. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 45. | ИП Усеева Эльмира Мунировна Производство молока, мяса | Усеева Эльмира Мунировна 433931 Ульяновская область, Старокулаткинкий район, с.Новый Мостяк | 2 | 2015г. | 2016г. | 20 млн.рублей | 5 | 10000 | Подобрана инвестиционная площадка (бывшая база молочно-товарной фермы в с. Новый Мостяк Старокулаткинского района, есть договоренность с РСХБ о выделении беспроцентного займа). | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 46. | ИП ГКФХ Трубников Виктор Семенович Сельскохозяйственное производство | Трубников Виктор Семенович Старокулаткинский район, с.Старая Яндовка | 1 | 2015г. | 2016г. | 5 млн.рублей | 5 | 10000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район" Аделов И.К.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 47. | ИП Аббясова Гульсем Абдуллаевна Массажный кабинет | Аббясова Гульсем Абдуллаевна 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Чапаева 36 | 1 | 2015г. | 2016г. | 300 тыс.рублей | 1 | 10000 | Арендуется помещение, открыт массажный кабинет. Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 48. | ИП Амеркаев Наил Нургалиевич Производство окон ПВХ | Амеркаев Наил Нургалиевич 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, пер.Советский 1Б | 1 | 2015г. | 2016г. | 500 тыс.рублей | 3 | 10000 | Арендует помещение, приобретено оборудование, принят персонал. Проект реализован. | Требуется дополнительное финансирование для приобретения дополнительной линии | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 49. | ИП Абайдуллина Диана Наилевна Производство хлебобулочных изделий | Абайдуллина Диана Наилевна 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Чапаева 36 (телефон: 89278001284) | 1 | 2015г. | 2016г. | 500 тыс.рублей | 4 | 10000 | Проект реализован. | Требуются финансовые средства для обновления оборудования | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 50. | ИП ГКФХ Абушаев Фярит Абдулхайевич 433940 Производство сельскохозяйственной продукции | Абушаев Фярит Абдулхайевич 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Г.Тукая, 111 (телефон: 89279806250) | 1 | 2015г. | 2016г. | 300 тыс.рублей | 13 | 12000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район" Аделов И.К.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 51. | ИП Кузяев Рустам Фаритович Реализация газового и сантехнического оборудования | Кузяев Рустам Фаритович 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка | 1 | 2015г. | 2016г. | 350 тыс.рублей | 1 | 10000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 52. | СПК "Бахтеевский" Производство сельскохозяйственной и животноводческой продукции | Салихов Мухаррям Сафиуллович СПК "Бахтеевский" 433951 Ульяновская область, с. Бахтеевка, ул.Советская, д.3 (телефон: 884249 2-13-47) | 1 | 2015г. | 2016г. | 10 млн.рублей | 124 | 11700 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район" Аделов И.К.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 53. | ИП ГКФХ Гафуров Расим Амирханович Сельскохозяйственное производство, животноводство | Гафуров Расим Амирханович 433948 Ульяновская область, с. Новая Кулатка, ул.Советская, д.144 (телефон: 89278340985) | 1 | 2015г. | 2016г. | 3 млн.рублей | 15 | 10000 | Завершена реконструкция товарной фермы. Закуплены кормораздатчик, транспортер навозоуборочный, трактор МТЗ-80 с КУН-0,8. Приобретено 30 нетелей Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район" Аделов И.К.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 54. | ООО «Стройфинанс» Добыча мела | г. Ульяновск, ул. Радищева, 140 | 3 | 2015г. | 2019г. | 10 млн.рублей | 20 | 17000 | На сегодняшний день проходит согласование ПСД | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 55. | ИП Хурасев Николай Борисович Рыбоводство | Хурасев Николай Борисович 433951 Ульяновская область, Старокулаткинский район, с. Чувашская Кулатка | 2 | 2015г. |  | 1 млн.рублей | 2 | 10000 | В стадии реализации | Потребуется подбор персонала | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район" Аделов И.К.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 56. | ООО «Малькоп» Швейное производство | 433940 Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка | 1 | 2015г. | 2017г. | 5 млн.руб. | 80 | 10000 | Проект реализован. | Требуется подбор персонала | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 57. | ООО «Ранова» Пошив детской одежды | г.Тольятти | 1 | 2015г. | 2016г. | 1,5 млн.руб. | 10 | 12000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 58. | ИП Яфаров Ф.Ш. Организация торгового комплекса | Яфаров Фягим Шавкятович 433940, Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, 8 | 1 | 2016г. | 2018г. | 1,5 млн.руб. | 2 | 15000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 59. | ИП Кадеров Рамис Рушанович Производство хлебобулочных изделий | Кадеров Рамис Рушанович 433940, Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул.Куйбышева 48 | 1 | 2016г. | 2017г. | 1,5 млн.руб. | 3 | 10000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 60. | ИП Шафиева Ф.М. Швейное производство | Шафиева Ф.М. 433940 Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул.Куйбышева, 47 | 1 | 2016г. | 2017г. | 1,5 млн.руб. | 10 | 12000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 61. | ИП ГКФХ Тимушев Газинур Шамилевич Развитие молочного животноводства | Тимушев Газинур Шамилевич 433940 Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Северная 18, кв.2 | 1 | 2016г. | 2017г. | 1,5 млн.руб. | 2 | 10000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район" Аделов И.К.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 62. | ИП ГКФХ Усманов Раиль Фягимович Развитие мясного животноводства | Усманов Раиль Фягимович 433940 Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул.Кирова | 1 | 2016г. | 2017г. | 1,5 млн.руб. | 2 | 10000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район" Аделов И.К.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 63. | ИП Алиев Марс Иззятович «Народная аптека» | Алиев Марс Иззятович Ульяновская область, р.п. Павловка | 3 | 2016г. | 2019г. | 1 млн.руб. | 2 | 12000 | В стадии переговоров | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; дАНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 64. | ИП Абдуллин Ильдус Джигашевич Торговый павильон молодежной одежды | Абдуллина Гольназ Гаязовна 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Чапаева 36 | 1 | 2016г. | 2018г. | 350 тыс.руб. | 1 | 10000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 65. | ИП Ахмедова Юлия Александровна Торговый павильон одежды «Твой стиль» | Ахмедова Юлия Александровна 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул.Куйбышева, 55 | 1 | 2016г. | 2017г. | 350 тыс.руб. |  |  | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 66. | Организация "СТО" автомобилей | Ханбиков Т.Р. 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка | 3 | 2016г. |  | 0,5 млн.руб. | 1 | 10000 | в стадии переговоров, в планах: регистрация в качестве ИП | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; дАНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 67. | ИП Мавлютова Динара Адгямовна Продовольственный магазин "Мясной рай" (закупка и розничная продажа говядины, мяса кур, фарша, полуфабрикатов) | Мавлютова Динара Адгямовна «Мясной Рай» 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка | 1 | 2016г. | 2017г. | 0,5 млн.руб. | 1 | 12000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 68. | Сеть магазинов «Красное Белое» | г. Пенза | 1 | 2016г. | 2017г. | 5 млн.руб. | 6 | 17000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 69. | ООО «Сызрань-торг» магазин «Продукты «Ермолино» | г. Сызрань | 1 | 2016г. | 2017г. | 1,2 млн.руб. | 2 | 17000 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 70. | Организация производства строительных материалов (шлакоблоков, бетонных колец) | Физическое лицо Джамаев Р.Х. 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка | 3 | 2016г. | 2019г. | 2,5 млн.руб. | 3 | 15000 | В стадии регистрации в качестве ИП | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 71. | ИП Разакова Лилия Расимовна Организация придорожного магазина | Разакова Лилия Расимовна 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка | 1 | 2016г. | 2019г. | 3 млн.руб. | 3 | 12000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 72. | ИП Яфаров Фягим Шавкятович Организация второго торгового комплекса | Яфаров Фягим Шавкятович 433940 Ульяновская область, рп.Старая Кулатка | 2 | 2016г. | 2019г. | 5 млн.руб. | 5 | 12000 | В стадии завершения ремонтных работ | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 73. | Старокулаткинский лесоперабатывающий комбинат Деревообработка | Абаимов Александр Юрьевич 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка | 1 | 2017г. | 2019г. | 2,3 млн.руб. | 20 | 12000 | Проект реализован. | По словам инвестора, требуется финансирование | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 74. | ИП Деникаев Равил Алимжанович "Мясная лавка №1" | Деникаев Равил Алимжанович 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка | 1 | 2017г. | 2018г. | 0,3 млн.руб. | 1 | 12000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 75. | ИП Сафарова Ляйсан Мусаевна Магазин по реализации продуктов питания | Сафарова Ляйсан Мусаевна Ульяновская область, Старокулаткинский район, село Старый Атлаш | 1 | 2017г. | 2018г. | 0,3 млн.руб. | 2 | 12000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 76. | Организация "СТО автомобилей" | Хуснетдинов Р.Р. 433940 Ульяновская область, р.п Старая Кулатка, ул.Красногвардейская | 1 | 2017г. | 2019г. | 7 млн.руб. | 6 | 15000 | Проект реализован. | Есть потребность в дополнительных источниках финансирования | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 77. | ИП ГКФХ Аввясов Илдар Шявкятович Организация "Мясного павильона" | Аввясов Илдар Шявкятович Ульяновская область, Старокулаткинский район, село Старый Атлаш | 1 | 2017г. | 2019г. | 2 млн.руб. | 2 | 12000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район" Аделов И.К.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 78. | ИП Хаметов Иршат Фяритович Производство мясных полуфабрикатов | Хаметов Иршат Фяритович 433940 Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Куйбышева | 1 | 2017г. | 2018г. | 0,2 млн.руб. | 2 | 10000 | Проект реализован. | Нехватка финансовых средств | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 79. | Совместное предприятие "Российско-китайское швейное производство по пошиву верхней одежды» | Хабиев Фярит Имадиевич 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул. Кирова, 133 | 1 | 2017г. | 2019г. | 10 млн.руб. | 100 | от 15000 (сдельная) | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 80. | Магазин по реализации автозапчастей УАЗ | Тимербулатов | 1 | 2017г. | 2019г. | 0,5 млн.руб. | 1 | 12000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 81. | ИП Хаметов Иршат Фяритович Кафе-закусочная | Хаметов Иршат Фяритович 433940 Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Куйбышева, 47 | 1 | 2017г. | 2018г. | 0,5 млн.руб. | 2 | 12000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый зам.Главы администрации МО "Старокулаткинский район" Магдеев И.Ш.; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 82. | ИП Мавлютова Кадича Хамзевна Магазин по реализации продуктов питания | Мавлютова Кадича Хамзевна 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул. Куйбышева, 52 | 1 | 2018г. | 2019г. | 0,5 млн.руб. | 2 | 12000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый заместитель Главы администрации по экономическому развитию МО "Старокулаткинский район"; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 83. | ИП Рашитова Г.Р. Магазин повседневной одежды | Рашитова Г.Р. 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул. Пионерская | 1 | 2018г. | 2019г. | 0,3 млн.руб. |  | 12000 | Проект реализован. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый заместитель Главы администрации по экономическому развитию МО "Старокулаткинский район"; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 84. | ИП Рахматуллина Фарида Абдулхаевна Организация продуктового магазина -совмещенная "мини-закусочная" | Рахматуллина Фарида Абдулхаевна 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка, ул. Больничная | 2 | 2018г. | 2019г. | 0,65 млн.руб. | 1 | 12000 | В стадии реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый заместитель Главы администрации по экономическому развитию МО "Старокулаткинский район"; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 85. | ИП Яфаров Фягим Шавкятович Организация производства по выпуску рабицы и тротуарной плитки | Яфаров Фягим Шавкятович 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка | 2 | 2018г. | 2019г. | 8 млн.руб. | 25 | от 17000 | В стадии реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый заместитель Главы администрации по экономическому развитию МО "Старокулаткинский район"; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 86. | Организация газовой заправки | Хуснетдинов Р.Р. ООО «ТАН» 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка | 2 | 2018г. |  | 2 млн.руб. | 4 | от 19000 | В стадии реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый заместитель Главы администрации по экономическому развитию МО "Старокулаткинский район"; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 87. | Организация пассажироперевозок | директор ООО «АТП» Самерханов Ряшит Ростямович 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка | 2 | 2018г. |  | 5 млн.руб. | 2 | от 15000 | В стадии реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый заместитель Главы администрации по экономическому развитию МО "Старокулаткинский район"; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 88. | ИП ГКФХ Усеев Рафаэль Шамильевич Организация производства мясного направления | Усеев Рафаэль Шамильевич 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка | 2 | 2018г. | 2019г. | 1,5 млн.руб. | 4 | от 12000 | В стадии реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район"; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 89. | ООО "Агрофирма Кулатка" | Генеральный директор Бирюков Алексей Владимирович 433940 Ульяновская область, р.п.Старая Кулатка | 2 | 2018г. |  | 45 млн.руб. | 17 | От 20000 до 50000 | В стадии реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район"; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 90. | ИП Ямалетдинова Оксана Адельшаевна Магазин молодежной одежды | Ямалетдинова Оксана Адельшаевна р.п Старая Кулатка | 2 | 2019г. | 2019г. | 0,3 млн.руб. | 0 | 18000 | В стадии реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый заместитель Главы администрации по экономическому развитию МО "Старокулаткинский район"; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 91. | Физическое лицо Рахматуллин Руслан Алиевич Строительство магазина «Пятерочка» | Управляющий Рахматуллин Руслан Алиевич (ответственный - Кортяков Юрий Вячеславович) г.Самара | 2 | 2019г. | 2020г. | 5,0 млн.руб. | 10 | От 18000 | В стадии реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый заместитель Главы администрации по экономическому развитию МО "Старокулаткинский район"; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 92. | ИП ГКФХ Насырова Сурия Раджаповна Организация животноводческой фермы | Насырова Сурия Раджаповна Павловский район | 2 | 2019г. | 2020г. | 7,0 млн.руб. | 10-15 | От 16000 | В стадии реализации | Оформление и животноводческого помещения | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район"; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 93. | Физическое лицо Гафуров Рифать Хафиятович Организация прудового хозяйства по разведению аквакультур | Гафуров Рифать Хафиятович г.Казань | 4 | 2019г. | 2020г. | 5 млн.руб. | 5 | От 16000 | В стадии переговоров с инвестором | проблема в оформлении пруда под ИП в связи с тем, что место данного пруда находится на территории заказника | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район"; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 94. | ООО СТД "Арсенал" | Азизова И. Р. г.Ульяновск | 2 | 2019г. | 2021г. | 12 млн.руб. | 6-10 | От 20000-50000 | В стадии реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый заместитель Главы администрации по экономическому развитию МО "Старокулаткинский район"; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 95. | ИП ГКФХ Тимушев Г.Ш. мини-завод по производству сливочного масла | Тимушев Г.Ш. р.п.Старая Кулатка | 2 | 2019г. | 2021г. | 0,4 млн.руб. | 2 | От 15000 | В стадии реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район"; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 96. | ИП Бахтияров Р.Ш. Организация пункта по шиномонтажу | Бахтияров Р.Ш. р.п.Старая Кулатка | 2 | 2019г. | 2021г. | 0,5 млн.руб. | 2 | 12000 | В стадии реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый заместитель Главы администрации по экономическому развитию МО "Старокулаткинский район"; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 97. | ИП Кузяева Э. Магазин "Лакомка" | Кузяева Э. р.п.Старая Кулатка | 1 | 2019г. | 2019г. | 0,8 млн.руб. |  |  | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Первый заместитель Главы администрации по экономическому развитию МО "Старокулаткинский район"; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |
| 98. | ИП ГКФХ Латыпова Р.Р. Организация мини-фермы | ГКФХ Латыпова Р.Р. | 2 | 2019г. | 2020г. | 4,1 млн.руб. |  |  | В стадии реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | Начальник Управления по развитию сельских территорий администрации МО "Старокулаткинский район"; АНО "Центр развития предпринимательства Старокулаткинского района" |