***РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ***

***Совет депутатов муниципального образования***

***«Старокулаткинский район»***

***Ульяновской области***

***РЕШЕНИЕ***

**06 ноября**  **2024 г. р.п. Старая Кулатка № 13/2**

***Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности расходования средств бюджета муниципального образования «Старокулаткинский район» на финансирование муниципальной программы «Чистая вода» за 2023 год»***

Заслушав и обсудив отчет председателя контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Старокулаткинский район» Азизовой Г.Р. по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности расходования средств бюджета муниципального образования «Старокулаткинский район» на финансирование муниципальной программы «Чистая вода» за 2023 год»,

Совет депутатов муниципального образования «Старокулаткинский район» Ульяновской области

***РЕШИЛ:***

1. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности расходования средств бюджета муниципального образования «Старокулаткинский район» на финансирование муниципальной программы «Чистая вода» за 2023 год», принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

## Глава

**муниципального образования**

**«Старокулаткинский район» Л.Ф.Богданова**

**Приложение**

**к решению Совета депутатов**

**МО «Старокулаткинский район»**

**№ 13/2 от 06.11.2024г.**

## 

## *отчет*

***по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности расходования средств бюджета муниципального образования «Старокулаткинский район» на финансирование муниципальной программы «Чистая вода» за 2023 год»***

1.**Основание для проведения контрольного мероприятия:**

план работы Контрольно-счетной комиссии МО «Старокулаткинский район» на 2024 год .

2.**Цель контрольного мероприятия:** оценить законность и эффективность расходования бюджетных средств, предоставленных муниципальному образованию «Старокулаткинский район» Ульяновской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения.

3.**Предмет контрольного мероприятия:** Финансово-хозяйственная деятельность учреждения в части исполнения расходных обязательств при реализации муниципальной программы «Чистая вода» на 2017-2019 годы и на период до 2024 г».

4.**Объект контрольного мероприятия**: Администрация муниципального образования «Старокулаткинский район» Ульяновской области.

5**.Юридический адрес:** 433940,Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, дом 30.

6**.Банковские реквизиты:** лицевой счет 03683131310 в УФК по Ульяновской области по Старокулаткинскому району.

**ИНН/КПП** 7317000926/731701001

7.**Проверяемый период деятельности:** 2023 год.

8.**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 10 сентября по 30 сентября 2024 года.

9. **Проверено бюджетных средств**: 23228,71 тыс. руб.

10**.Общая сумма выявленных нарушений составляет-**12 нарушений, на сумму 23228.71 тыс. руб.

11.**Неэффективновное использование средств- 7783,756** тыс. рублей.

12.Проверка проведена председателем КСК МО «Старокулаткинский район» Азизовой Г.Р.

***-* Нарушения при формировании и исполнении бюджетов- 2 нарушения.**

*Вид нарушения1./2.3 / классификатора нарушений: Нарушение порядка проведения оценки эффективности реализации государственных (муниципальных) программ-1нарушение.*

В соответствии с статьей 179 БК РФ и Постановлением администрации МО «Старокулаткинский район» № 611 от 28.11.2013 года «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Старокулаткинский район» Ульяновской области» ежегодно должна проводиться оценка эффективности и результативности реализации муниципальных программ. Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ должен быть подготовлен отделом экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и размещения заказов администрации МО «Старокулаткинский район» и содержать сведения об основных результатах реализации муниципальных программ, о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ, о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ. За проверяемый период отчет проверке не предоставлен, таким образом, требования бюджетного законодательства в области оценки эффективности реализации муниципальных программ, не исполняется. Выявленные недостатки не позволяют сделать объективный вывод о влиянии реализации мероприятий муниципальной программы «Чистая вода» на 2017-2019 годы и на период до 2024 г» на фактическое положение дел в рассматриваемой сфере.

*Вид нарушения1./2.5 / классификатора нарушений: Нарушение порядка реализации федеральных целевых программ, региональных целевых программ и муниципальных целевых программ-1 нарушение.*

В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджете муниципального образования «Старокулаткинский район» на 2023 год ассигнования не соответствуют финансовому обеспечению программы (по программе предусмотрено-23300,0 тыс. рублей, направлено-23228,71тыс. рублей).

**-Нарушения установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности – 2 нарушения на сумму 23228,71 тыс. рублей.**

*Вид нарушения/2.2 / классификатора нарушений: Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами-2нарушения на сумму 23228,71 тыс. рублей.*

В нарушение статьи 9 Федерального Закона Российской Федерации № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» построенные в 2023 году объекты водоснабжения (водонапорные башни, водопроводные линии, каптаж) на сумму 23228,71 тыс. рублей приняты к бухгалтерскому учету в составе учета нефинансовых активов имущества казны муниципального образования «Старокулаткинский район» без нормативно-правовых актов администрации муниципального образования «Старокулаткинский район». Государственная регистрация права собственности на объекты водоснабжения (водонапорные башни, водопроводные линии, каптаж), построенные в 2023 году на сумму 23228,71 тыс. рублей не оформлена, техническая инвентаризация объектов не проведена.

**-Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью – 1 нарушение.**

*Вид нарушения/3.37 / классификатора нарушений: Неправомерное предоставление в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, залог объектов государственного (муниципального) имущества, в том числе представление государственного (муниципального) имущества в пользование без оформления договорных отношений, с превышением полномочий, неправомерное отчуждение имущества (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора)-1 нарушение.*

Водоснабжение на территории муниципального образования «Старокулаткинский район» осуществляется ОГКП «Ульяновский областной водоканал», построенные в 2023 году объекты водоснабжения (водонапорные башни, водопроводные линии) на общую сумму 14994,954 тыс. рублей на дату проверки эксплуатируются без акта приема-передачи, договора аренды имущества.

**-Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических-6 нарушений.**

***Вид нарушения/ 4.44/ классификатора нарушений: нарушение условий реализации контрактов (договоров) в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору)-6нарушений.***

Муниципальный контракт № 0168500000623003916-1 от 09 октября 2023 года на сумму 7783,756 тыс. рублей между администрацией МО «Старокулаткинский район» и ООО «ВолгаСтройИнжиниринг» на капитальный ремонт наружного водопровода в с. Мосеевка Старокулаткинского района Ульяновской области исполнен за 79 (семьдесят девять) дней, предусмотрено по контракту 60 (шестьдесят дней).

В нарушение пункта 2.6 муниципального контракта № 0168500000623003916-1 от 09 октября 2023 года на сумму 7783,756 тыс. рублей между администрацией МО «Старокулаткинский район» и ООО «ВолгаСтройИнжиниринг» на капитальный ремонт наружного водопровода в с. Мосеевка Старокулаткинского района Ульяновской области оплата контракта произведена полностью без уменьшения на сумму неустоек (пени), в адрес подрядчика было направлено требование о выплате неустойки в сумме 76,280 тыс.рублей, на момент проведения контрольного мероприятия неустойка не оплачена.

В нарушение пункта 2.7 муниципального контракта № 0168500000623003916-1 от 09 октября 2023 года на сумму 7783,756 тыс. рублей между администрацией МО «Старокулаткинский район» и ООО «ВолгаСтройИнжиниринг» на капитальный ремонт наружного водопровода в с. Мосеевка Старокулаткинского района Ульяновской области благоустройство территорий, на которых проводились строительные работы подрядчиком не проводились.

В нарушение пункта 4.2 муниципального контракта № 0168500000623003916-1 от 09 октября 2023 года на сумму 7783,756 тыс. рублей между администрацией МО «Старокулаткинский район» и ООО «ВолгаСтройИнжиниринг» на капитальный ремонт наружного водопровода в с. Мосеевка Старокулаткинского района Ульяновской заказчик не применил меры ответственности к подрядчику за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, не воспользовался своим правом на осуществление контроля за надлежащим исполнением подрядчиком обязательств в соответствии с условиями контракта.

В нарушение пункта 12.1 муниципального контракта № 0168500000623003916-1 от 09 октября 2023 и статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года №44-ФЗ на основании протокола собрания по вопросу изменения объемов и видов работ по «Капитальному ремонту наружного водопровода в с. Мосеевка Старокулаткинского района Ульяновской области» №1 от 07.12.2023 года в локальные сметы №ЛС -02-01-02 и № ЛС-0201-08 муниципального контракта №0168500000623003916-1 от 09.10.2023 года «Капитальный ремонт наружного водопровода в с. Мосеевка Старокулаткинского района Ульяновской области» внесены следующие изменения:

-включено 14 (четырнадцать) новых видов работ;

-исключено 10 (десять) видов работ;

-в 12 (двенадцать) видов работ внесены изменения, при этом стоимость контракта не изменилась.

Нормы статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года №44-ФЗ не допускают изменения состава и видов работ контракту, в том числе и в рамках дополнительного соглашения, изменение объема тех работ, которые изначально были предусмотрены контрактом (сметой) допускается только в пределах 10 (десяти) процентов, включение же дополнительных видов работ не допускается.

В нарушении статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года №44-ФЗ на дополнительные виды работ, не предусмотренные контрактом (сметой) новая процедура закупки не проведена.

В нарушение пункта 5 статьи 4 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года №44-ФЗ документы, на основании которых вносятся изменения в локальные сметы № ЛС -02-01-02 и № ЛС-0201-08 муниципального контракта №0168500000623003916-1 от 09.10.2023 года «Капитальный ремонт наружного водопровода в с. Мосеевка Старокулаткинского района Ульяновской области» (протокол собрания по вопросу изменения объемов и видов работ по «Капитальному ремонту наружного водопровода в с. Мосеевка Старокулаткинского района Ульяновской области» №1 от 07.12.2023 года, дополнительное соглашение к муниципальному контракту №0168500000623003916-1 от 09.10.2023 года) в ЕИС сайта [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) не размещены.

13. В нарушение **статьи 34** **Бюджетного кодекса Российской Федерации** выявлены неэффективные расходы в сумме **7783,756** тыс. рублей (**неиспользования на протяжении более 180 дней основных средств, построенных за счет средств бюджета: водопровода протяженностью 2,62 км. и каптажа в с. Мосеевка Старокулаткинского района Ульяновской области).**

14**.Возражения или замечания руководителя объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия отсутствуют.**

15**.Выводы:** Проведенным контрольным мероприятием выявлены нарушения несоблюдения норм отдельных статей Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также других нормативно- правовых актов и распорядительных документов.

16***.*Предложения (рекомендации):**

**И.о. Главы администрации МО « Старокулаткинский район»:**

1.Разработать план мероприятий по устранению нарушений, отмеченных контрольным мероприятием.

2.Обеспечить организацию и ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 года «О бухгалтерском учете».

3.При реализации заключенных муниципальных контрактов и договоров строго соблюдать нормы Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года №44-ФЗ.

4.Устранить выявленные контрольным мероприятием недостатки и нарушения.

5.Принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим установленные контрольным мероприятием нарушения.

**Председатель КСК**

**МО «Старокулаткинский район» Г.Р.Азизова**